**CAPITOLUL 13**

**STRATEGIA DE ACHIZITII. PLAN DE IMPLEMENTARE**

**Cuprins**

[13. Strategia de achizitii si planul de implementare 3](#_Toc402787773)

[13.1 Startegia de achizitii 3](#_Toc402787774)

[13.2 Planul de implementare 5](#_Toc402787775)

## Strategia de achizitii si planul de implementare

**Rezumat**

## Startegia de achizitii

Operatorul Regional, S.C. Compania de Apa Arad S.A., este o companie de apă, care oferă servicii în Municipiul Arad și în alte localități in jur. S.C. Compania de Apa Arad S.A. a fost înființată ca societate pe acțiuni în iunie 2005 prin Decizia nr. 122/03.06.2005 a Consiliului Judetean Arad, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea companiilor autonome și a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Operatorul Regional este o societate comercială, deținută de membrii ADI, la care conducerea serviciului de apă și apă uzată este delegată, prin Contractul de delegare. Capitalul social al OR este deținut integral de unități administrativ-teritoriale care sunt membrii ADI, participarea capitalului privat fiind exclusă. Acționarii ai S.C. Compania de Apa Arad S.A. (OR) sunt Consiliul Judetean Arad (cu o majoritate de actiuni) și încă 37 unități administrativ-teritoriale periferice. OR a fost înregistrată ca "S.C. Compania de Apa Arad S.A.", 04 septembrie 2008.

Contractul de delegare a fost semnat de către S.C. Compania de Apa Arad S.A. și ADI și aprobat de către toți acționarii la data de 22.12.2009.

Judetul are un Operator Regional cu experienta, implicat si in programe cu finantare internationala, respectiv programul MUDP II pentru reabilitarea puţurilor de apă din Arad (captarea de nord) şi Uzina de Apă Arad, Programul ISPA pentru Staţia de Epurare Arad, Programul SAMTID pentru reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă în Lipova, Pecica, Nădlac, Pâncota, Sântana, Curtici, precum si actualul proiect in derulare „*Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Arad*”, finantat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu din Fondul de Coeziune, Cod CCI2009RO161PR001.

Judetul Arad, pe langa proiectele prezentate anterior, a beneficiat si de sprijin AT considerabil în cadrul programelor MUDP2 şi ISPA.

In prezent, având în vedere rolul principal pe care îl are OR – S.C. Compania de Apa Arad S.A., în calitate de Beneficiar al proiectului „*Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeţul Arad*”, finantat din POS Mediu 2007-2013, are o unitate de implementare a proiectului cu capacitate adecvata de implementare a investiţiilor.

În aceste condiţii, pentru a garanta că Proiectul va fi implementat în mod eficient de către personal cu experienţă, la nivelul S.C. Compania de Apa Arad S.A. s-a înfiinţat Unitatea de Implementare a Proiectului – Fonduri de Coeziune (UIP-FC), prin intermediul căreia Beneficiarul îşi va îndeplini responsabilităţile privind implementarea tehnică şi financiară a Proiectului finanţat în cadrul POS Mediu 2007-2013 si care va continua activitatea si pentru perioada de programare 2014-2020.

UIP va actiona ca si reprezentant al AC pentru monitorizarea si implementarea Proiectului, colaborand pentru aceasta atat cu celelalte departamente ale OR cat si cu celelalte institutii implicate in gestionarea POS Mediu.

UIP constituie unitatea distinctă prin care se derulează, la nivelul OR, toate activităţile legate de implementarea Proiectului, relaţia cu contractorii şi furnizorii de bunuri şi servicii, precum şi întregul management financiar, fiind mecanismul prin care OR asigură îndeplinirea tuturor cerinţelor/obligaţiilor Contractului de Finanţare semnat cu AM POS Mediu.

UIP dispune de o structură coerentă (fără dublarea responsabilităţilor sau ambiguităţi între compartimentele interne), clară (compartimente definite pentru activităţile de bază) şi completă (să asigure îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin OR privind implementarea Proiectului).

Unitatea de Implemetare a S.C. Compania de Apa Arad S.A. a fost infiintata prin decizia nr. 66 din data 15.06.2009.

In prezent UIP implementeaza Proiectul „*Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad*” finanţat prin POS Mediu, Axa 1 si are în componență 22 de posturi acoperite integral cu personal de specialitate.

Proiectul de fata este o completare la proiectul finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritara 1, „*Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad*”.

Pe baza experientei consultantilor si a opiniei competente a OR, care va fi in cele din urma responsabil pentru succesul implementarii programului, parcursul recomandat pentru programul de achizitii este descris in cele ce urmeaza:

* Reabilitarea statiilor de tratare apa potabila, localitatile Varsand, Cermei si Sepreus;
* Lucrari de executie SPAU Constitutiei, municipiul Arad;

## Planul de implementare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr . crt.** | **Cost estimat net** | **Cheltuieli neprevazute** | **Valoare contractuala estimata** | | **Tipul contractului** | | **Tipul procedurii de licitatie** | | **Descriere succinta a Contractului** |
| **Euro (preturi curente, fara TVA)** | | |  | |  | |  | |
| 1 | 209.941 | 90.059 | 300.000 | | FIDIC Rosu | | Deschisa | | "Statie de pompare apa uzata SPAU Constitutiei si conducta de refulare" |
| 2 | 77.531 | 7.647 | 85.178 | | FIDIC Galben | | Reabilitare statie tratare Cermei (2625 loc.) si Sepreus (2481 loc.) - Contract 36/13.05.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria |
| 3 | 44.089 | 4.346 | 48.435 | | Reabilitare statie tratare Varsand - Contract 85/17.08.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria |
| **Total general** | **399.852** | **33.762** | **433.614** | |  | |  | |  |

In plus fata de datele de finalizare prezentate in calendarul cu termene de mai jos, va exista o perioada de asigurare pentru defecte de un an calendaristic de la data de finalizare a fiecarui Contract:

**Tabel 13.2-1 – Sinteza cu privire la termenele propuse pentru finalizare contractelor de lucrari.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire Contract** | **Data inceperii** | **Data finalizarii** |
| 1 | "Statie de pompare apa uzata SPAU Constitutiei si conducta de refulare" | 2013 | 2014 |
| 2 | Reabilitare statie tratare Cermei (2625 loc.) si Sepreus (2481 loc.) - Contract 36/13.05.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria | 2011 | 2011 |
| 3 | Reabilitare statie tratare Varsand - Contract 85/17.08.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria | 2011 | 2011 |

Strategia de achizitii si Planul de implementare se regaseste in Anexa 6 din Volumul II.

Durata activitatilor va fi prezentata in anexa Anexa 7.1, respectiv 7.2, din Volumul II.