## plan de investitii
ANEXA LA HOT. AGA NR. 13/21.06.2023
1. Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983 incluse in planul de afaceri
Nr crt | Descriere investitie | [8 empty] | Etape (data finalizare - an) | [5 empty] | Plati anuale
| UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (lei) 2023-2027 | Valoare investiție (lei) 2023-2029 | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contractelor | desfasurarea licitatiilor | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | CJA | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 178.814 | km | 75736905.3 | 126228175.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 25245635.1 | 25245635.1 | 25245635.1 | 25245635.1 | 25245635.1
|  | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 20.8 | km | 14308333 | 14308333 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | IID | 2027 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2208333 | 750000 | 2750000 | 4550000 | 4050000 | 0 | 0
|  | Gospodarie apa | 8 | obiective | 6600000 | 6600000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | IID | 2027 | [6 empty] | 225000 | 1150000 | 2175000 | 1650000 | 1400000 | 0 | 0
|  | Gospodarie apa | 11 | obiective | 40513561.5 | 67522602.5 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 13504520.5 | 13504520.5 | 13504520.5 | 13504520.5 | 13504520.5
2 | Arad | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 106.505 | km | 81834805.5 | 136391342.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 27278268.5 | 27278268.5 | 27278268.5 | 27278268.5 | 27278268.5
|  | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 9 | km | 7173000 | 7173000 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | IID | 2027 | [6 empty] | 118000 | 965000 | 1150000 | 2340000 | 2600000 | 0 | 0
|  | Gospodarie apa | 4 | obiective | 21946350 | 36577250 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 7315450 | 7315450 | 7315450 | 7315450 | 7315450
|  | Gospodarie apa | 3 | obiective | 1350000 | 1350000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | IID | 2027 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 450000 | 900000 | 0 | 0
3 | Lipova | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 17.816 | km | 5073513 | 8455855 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1691171 | 1691171 | 1691171 | 1691171 | 1691171
|  | Gospodarie apa | 2 | obiective | 2174700 | 3624500 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 724900 | 724900 | 724900 | 724900 | 724900
4 | Pecica | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 41.923 | km | 8621801.7 | 14369669.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 2873933.9 | 2873933.9 | 2873933.9 | 2873933.9 | 2873933.9
|  | Gospodarie apa | 11 | obiective | 13257840 | 22096400 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 4419280 | 4419280 | 4419280 | 4419280 | 4419280
5 | Nadlac | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 6.5 | km | 1666623 | 2777705 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 555541 | 555541 | 555541 | 555541 | 555541
|  | Gospodarie apa | 2 | obiective | 8492400 | 14154000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 2830800 | 2830800 | 2830800 | 2830800 | 2830800
6 | Buteni | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 3.828 | km | 2052512.4 | 3420854 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 684170.8 | 684170.8 | 684170.8 | 684170.8 | 684170.8
|  | Gospodarie apa | 4 | obiective | 8456400 | 14094000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | 2818800 | 2818800
7 | Vinga | Gospodarie apa | 3 | obiective | 1823700 | 3039500 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 607900 | 607900 | 607900 | 607900 | 607900
8 | Gurahont | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 7.095 | km | 2190091.2 | 3650152 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 730030.4 | 730030.4 | 730030.4 | 730030.4 | 730030.4
|  | Gospodarie apa | 4 | obiective | 4185715.8 | 6976193 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 1395238.6 | 1395238.6 | 1395238.6 | 1395238.6 | 1395238.6
9 | Brazii | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 1.58 | km | 298026 | 496710 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 99342 | 99342 | 99342 | 99342 | 99342
|  | Gospodarie apa | 6 | obiective | 4145400 | 6909000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 1381800 | 1381800 | 1381800 | 1381800 | 1381800
10 | Halmagel | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 3.75 | km | 1212326.1 | 2020543.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 404108.7 | 404108.7 | 404108.7 | 404108.7 | 404108.7
|  | Gospodarie apa | 4 | obiective | 7966200 | 13277000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 2655400 | 2655400 | 2655400 | 2655400 | 2655400
11 | Moneasa | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 1.676 | km | 559226.1 | 932043.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 186408.7 | 186408.7 | 186408.7 | 186408.7 | 186408.7
|  | Gospodarie apa | 5 | obiective | 8642400 | 14404000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 2880800 | 2880800 | 2880800 | 2880800 | 2880800
12 | Şimand | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 22.688 | km | 4529511.6 | 7549186 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1509837.2 | 1509837.2 | 1509837.2 | 1509837.2 | 1509837.2
|  | Gospodarie apa | 1 | obiective | 2073900 | 3456500 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 691300 | 691300 | 691300 | 691300 | 691300
13 | Pilu | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 22.688 | km | 7556592.6 | 12594321 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 2518864.2 | 2518864.2 | 2518864.2 | 2518864.2 | 2518864.2
|  | Gospodarie apa | 1 | obiective | 3489000 | 5815000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 1163000 | 1163000 | 1163000 | 1163000 | 1163000
14 | Sepreus | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 2.752 | km | 736295.1 | 1227158.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 245431.7 | 245431.7 | 245431.7 | 245431.7 | 245431.7
|  | Gospodarie apa | 1 | obiective | 704700 | 1174500 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900
15 | Cermei | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 9.541 | km | 1521861.9 | 2536436.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 507287.3 | 507287.3 | 507287.3 | 507287.3 | 507287.3
|  | Gospodarie apa | 2 | obiective | 1778569.2 | 2964282 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 592856.4 | 592856.4 | 592856.4 | 592856.4 | 592856.4
16 | Sicula | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 2.189 | km | 846983.4 | 1411639 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 282327.8 | 282327.8 | 282327.8 | 282327.8 | 282327.8
|  | Gospodarie apa | 2 | obiective | 1683000 | 2805000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000 | 561000
17 | Pâncota | Gospodarie apa | 1 | buc | 2500000 | 2500000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | IID | 2027 | [8 empty] | 500000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0
|  | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 2.766 | km | 970800 | 1618000 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 323600 | 323600 | 323600 | 323600 | 323600
|  | Gospodarie apa | 5 | obiective | 15540600 | 25901000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 5180200 | 5180200 | 5180200 | 5180200 | 5180200
18 | Beliu | Gospodarie apa | 3 | obiective | 1646400 | 2744000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 548800 | 548800 | 548800 | 548800 | 548800
19 | Craiva | Reabilitare retea distributie apa, Azbociment | 0.4 | km | 136000 | 136000 | Conformare directiva 98/1983, reducere pierderi de apa | IID | 2024 | Reducere cu 0,5% a volumului total de apa care nu aduce venituri. Se realizeaza cu personal propriu | 2024 | 2024 | 2024 | nu e cazul |  | 6000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Bocsig | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 7.153 | km | 2383569 | 3972615 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 794523 | 794523 | 794523 | 794523 | 794523
|  | Gospodarie apa | 4 | obiective | 11694900 | 19491500 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 3898300 | 3898300 | 3898300 | 3898300 | 3898300
|  | Redimensionare (marire capacitate tratare + inmagazinare Uzina de Apa + foraje) | 1 | buc | 2000000 | 2000000 | Cresterea calitatii serviciului prestat | IID | 2024 | [6 empty] | Plati anuale 2026: 1000000; Plati anuale 2027: 1000000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
21 | Savârşin | Realizare Staţie Tratare Apă | 1 | buc | 2500000 | 2500000 | Plan de conformare / 2364/03.02.2021 | IID (POIM) | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2024: 1500000; Plati anuale 2025: 1000000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
|  | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 10.19 | km | 2343651 | 3906085 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 781217 | 781217 | 781217 | 781217 | 781217
|  | Gospodarie apa | 2 | obiective | 1667910 | 2779850 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 555970 | 555970 | 555970 | 555970 | 555970
22 | Apateu | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 30.86 | km | 6391923.9 | 10653206.5 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 2130641.3 | 2130641.3 | 2130641.3 | 2130641.3 | 2130641.3
|  | Gospodarie apa | 3 | obiective | 2993850 | 4989750 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 997950 | 997950 | 997950 | 997950 | 997950
|  | Redimensionare Staţie Tratare Apă | 1 | buc | 2500000 | 2500000 | Plan de conformare / 2364/03.02.2021 | IID (POIM) | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2024: 1500000; Plati anuale 2025: 1000000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
23 | Siria | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 16.3 | km | 5991468.15 | 9985780.25 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 1997156.05 | 1997156.05 | 1997156.05 | 1997156.05 | 1997156.05
|  | Gospodarie apa | 1 | obiective | 957300 | 1595500 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 319100 | 319100 | 319100 | 319100 | 319100
24 | Zerind | Gospodarie apa | 1 | obiective | 180000 | 300000 | Creşterea calităţii serviciului prestat, consolidarea rezervei de apă | PDD | 2029 | [6 empty] | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
|  | Redimensionare staţie de tratare Zerind | 1 | buc | 2000000 | 2000000 | Plan de conformare / 2364/03.02.2021 | IID (POIM) | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2024: 1000000; Plati anuale 2025: 1000000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
25 | Grăniceri | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 1.98 | km | 311160 | 518600 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | PDD | 2029 | 2000mx120e/m=240000e. | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 103720 | 103720 | 103720 | 103720 | 103720
|  | Redimensionare statie tratare Grăniceri | 1 | buc | 1500000 | 1500000 | Plan de conformare / 2364/03.02.2021 | IID (POIM) | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2024: 1000000; Plati anuale 2025: 500000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
|  | Redimensionare statie tratare Siclau | 1 | buc | 1500000 | 1500000 | Plan de conformare / 2364/03.02.2021 | IID (POIM) | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2024: 1000000; Plati anuale 2025: 500000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
26 | Ghioroc | Realizare şi extindere complexe de înmagazinare /pompare Ghioroc | 1 | buc | 2000000 | 2000000 | Plan de conformare / 2364/03.02.2021 | IID (POIM) | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2024: 1000000; Plati anuale 2025: 1000000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
27 | Varfurile | Reabilitare retea distributie apa, Azbociment | 0.8 | km | 361000 | 361000 | Conformare directiva 98/1983 | IID | 2024 | Reducere cu 0,5% a volumului total de apa care nu aduce venituri. Se realizeaza cu personal propriu | 2026 | 2026 | 2026 | nu e cazul | nu e cazul | 1000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valoare totală investitii apă - conformare (lei) |  |  |  | 425272776.45 |  | 677835738.75 | [9 empty] | 2558333 | 10355000 | 137856481.15 | 136771481.15 | 137731481.15 | 126281481.15 | 126281481.15
*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi bransați la sistemul de alimentare cu apa sau cresterea calitatii apei furnizate sau a serviciului prestat
[5 empty] | TOTAL |  | IID | [8 empty] | 2558333 | 10355000 | 11575000 | 10490000 | 11450000
[7 empty] | PDD | [8 empty] | 0 | 0 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15
2. Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991 incluse in planul de afaceri
Nr crt | Descriere investitie | [9 empty] | Etape (data finalizare - an) |  |  |  |  | Plati anuale 2024: Plati anuale
| UAT | Aglomerare umană | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (lei) 2023-2027 | Valoare investiție (lei)2023-2029 | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contrcatelor | An finalizare | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | CJA | CJA | Extindere sisteme canalizare menajeră | 36.405 | km | 15162933 | 25271555 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 5054311 | 5054311 | 5054311 | 5054311 | 5054311
2 | Arad | Arad si zona Limitrofa | SEAU 224,800 p.e. (retehnologizare, completare, inclusiv instalatie regionala valorificare energetica namol) | 1 | buc | 58669770 | 97782950 | Conformare cu Directiva 91/271/CEE | PDD | [6 empty] | 2029 |  |  | 19556590 | 19556590 | 19556590 | 19556590 | 19556590
|  |  | Extindere sisteme canalizare menajeră | 48.74 | km | 28800346.2 | 48000577 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | [6 empty] | 2029 |  |  | 9600115.4 | 9600115.4 | 9600115.4 | 9600115.4 | 9600115.4
|  |  | Inlocuire echipamente Statie Epurare Arad | 1 | buc | 3087929.76 | 3087929.76 | imbunatatirea calitatii apelor deversate in raul Mures | Interreg | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2024 | Plati anuale 2023: 3087930; Plati anuale 2024: -0.24; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
|  |  | Implementare program INTERREG (cofinanţare şi cheltuieli neeligibile) | 1 | buc | 1402200 | 1402200 |  | IID | [6 empty] | 2024 | Plati anuale 2023: 303810; Plati anuale 2024: 1098390; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
3 | Ineu | Ineu | SEAU 12,919 p.e. (reab. si ext. treapta biologica) | 1 | buc | 5909587.5 | 9849312.5 | Conformare cu Directiva 91/271/CEE | PDD | [6 empty] | 2029 |  |  | 1969862.5 | 1969862.5 | 1969862.5 | 1969862.5 | 1969862.5
2 | Ineu |  | Inlocuire echipamente Statie Epurare Ineu | 1 | buc | 1834426.92 | 1834426.92 | imbunatatirea calitatii apelor deversate in raul Cris | Interreg | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2024 | Plati anuale 2023: 1834427; Plati anuale 2024: -0.08; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
|  |  | Implementare program INTERREG (cofinanţare şi cheltuieli neeligibile) | 1 | buc | 832800 | 832800 |  | IID | [6 empty] | 2024 | Plati anuale 2023: 180440; Plati anuale 2024: 652360; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
4 | Lipova | Lipova, zabrani | Constructie si integrare in statia existente a epurarii mecanice | 1 | buc | 3173400 | 3173400 | imbunatatirea calitatii apelor deversate in raul Mures | Interreg | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2024 | Plati anuale 2023: 3173400; Plati anuale 2024: 0; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
|  |  | Implementare program INTERREG (cofinanţare şi cheltuieli neeligibile) | 1 | buc | 1440600 | 1440600 |  | IID | [6 empty] | 2024 | Plati anuale 2023: 312130; Plati anuale 2024: 1128470; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
5 | Gurahont | Gurahont | Constructie statie de epurare noua. 2000 Le | 1 | buc | 5119958.64 | 5119958.64 | imbunatatirea calitatii apelor deversate in raul Cris | Interreg | 2023 |  | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2024 | Plati anuale 2023: 3071975; Plati anuale 2024: 2047983.64; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
|  |  | Implementare program INTERREG (cofinanţare şi cheltuieli neeligibile) | 1 | buc | 2324400 | 2324400 |  | IID | [6 empty] | 2024 | Plati anuale 2023: 503620; Plati anuale 2024: 1820780; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
6 | Pecica | Pecica | SEAU 14000 p.e. (Extinsal) | 1 | buc | 37200 | 62000 | Conformare cu Directiva 91/271/CEE | PDD | [6 empty] | 2029 |  |  | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400
|  |  | Extindere sisteme canalizare menajeră | 13.741 | km | 5498957.1 | 9164928.5 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 1832985.7 | 1832985.7 | 1832985.7 | 1832985.7 | 1832985.7
7 | Sepreus | Sepreus | SEAU 6,300 p.e. (noua) | 1 | buc | 6140919 | 10234865 | Conformare cu Directiva 91/271/CEE | PDD | [6 empty] | 2029 |  |  | 2046973 | 2046973 | 2046973 | 2046973 | 2046973
|  |  | Executie retea canalizare menajeră noua | 27.829 | km | 15635897.1 | 26059828.5 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 5211965.7 | 5211965.7 | 5211965.7 | 5211965.7 | 5211965.7
8 | Moneasa | Moneasa | Înlocuire echipamente la Staţia de Epurare | 1 | buc | 2500000 | 2500000 | Imbunătăţierea calităţii apelor deversate în emisar | IID | [6 empty] | 2025 |  |  | 250000 | 750000 | 1500000 | 0 | 0
|  |  | Reabilitare si extindere SEAU Moneasa 2,175 p.e. | 1 | buc | 3648969 | 6081615 | Conformare cu Directiva 91/271/CEE | PDD | [6 empty] | 2029 |  |  | 1216323 | 1216323 | 1216323 | 1216323 | 1216323
9 | Dezna | Dezna | Înlocuire echipamente la Staţia de Epurare | 1 | buc | 2500000 | 2500000 | Imbunătăţierea calităţii apelor deversate în emisar | IID | [6 empty] | 2027 |  |  | 250000 | 750000 | 1500000 | 0 | 0
10 | Bocsig | Bocsig | Executie retea canalizare menajeră noua | 27.713 | km | 10788286.5 | 17980477.5 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 3596095.5 | 3596095.5 | 3596095.5 | 3596095.5 | 3596095.5
11 | Secusigiu | Secusigiu | Executie retea canalizare menajeră noua | 33.816 | km | 9648347.4 | 16080579 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 3216115.8 | 3216115.8 | 3216115.8 | 3216115.8 | 3216115.8
12 | Şimand | Şimand | Executie retea canalizare menajeră noua | 66.865 | km | 23620287.6 | 39367146 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 7873429.2 | 7873429.2 | 7873429.2 | 7873429.2 | 7873429.2
13 | Şeitin | Şeitin | Executie retea canalizare menajeră noua | 48.431 | km | 14764642.8 | 24607738 | nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [5 empty] | 2029 |  |  | 4921547.6 | 4921547.6 | 4921547.6 | 4921547.6 | 4921547.6
14 | Savârşin | Savârşin | Reabilitare statie epurare | 1 | buc | 5000000 | 5000000 | Imbunătăţierea calităţii apelor deversate în emisar | IID | [6 empty] | 2027 | Plati anuale 2026: 2500000; Plati anuale 2027: 2500000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
Valoare totală investitii canalizare - conformare (lei) | [5 empty] | 227541858.52 | 359759287.32 | [9 empty] | 12467732 | 6747983.32 | 66608714.4 | 70108714.4 | 71608714.4 | 66108714.4 | 66108714.4
*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar
[16 empty] | Total IID | 1300000 | 4700000 | 500000 | 4000000 | 5500000
3. Lista investițiilor pentru dezvoltarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă si de canalizare incluse in planul de afaceri | [15 empty] | Interreg | 11167732 | 2047983.32 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | PDD | 0 | 0 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4
Nr crt | Descriere investitie | [8 empty] | Etape (data finalizare - an) | [5 empty] | Plati anuale
| UAT | Denumire investiție | Valoare investiție (lei) 2023-2027 | Valoare investiție (lei)2023-2029 |  | Descriere impact |  | An finalizare | Observații |  | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contractelor | desfasurarea licitatiilor | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | CJA | Sistem SCADA | 3154000 | 3154000 |  | Imbunatatirea monitorizarii si ransmiterii datelor din sistemele de alimentare cu apa si canalizare |  | 2026 | IID |  | 2025 | 2025 | nu e cazul | 2025 | 2025 | 224000 | 500000 | 1880000 | 550000 | 0 | 0 | 0
|  | Contoare/debitmetre inteligente (ultrasonice/electromagnetice) | 2643750 | 4406250 |  | Reducerea pierderilor de apă |  | 2029 | PDD | [6 empty] | 0 | 0 | 881250 | 881250 | 881250 | 881250 | 881250
|  | Contoare/debitmetre inteligente (ultrasonice/electromagnetice) | 9302428 | 9302428 |  | Reducerea pierderilor de apă |  | 2024 | POIM | [6 empty] | Plati anuale 2023: 5270000; Plati anuale 2024: 2637063.8
[9 empty] | BS | [6 empty] | Plati anuale 2023: 806000; Plati anuale 2024: 403315.64
[9 empty] | BL | [6 empty] | Plati anuale 2023: 124000; Plati anuale 2024: 62048.56
|  | Contoare/debitmetre inteligente (ultrasonice/electromagnetice) | 4115000 | 4115000 |  | Reducerea pierderilor de apă |  | 2027 | IID | [6 empty] | 15000 | 500000 | 2000000 | 1100000 | 500000 | 500000 | 500000
|  | Reabilitare/Realizare SP Canalizare menajeră | 2045550 | 3409250 |  | Reducerea numărului de blocări, Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 681850 | 681850 | 681850 | 681850 | 681850
2 | Simand | Realizare Statii de Pompare aferente sistemului de canalizare menajeră | 3110570.4 | 5184284 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 1036856.8 | 1036856.8 | 1036856.8 | 1036856.8 | 1036856.8
3 | Seitin | Realizare Statii de Pompare aferente sistemului de canalizare menajeră | 1473900 | 2456500 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 491300 | 491300 | 491300 | 491300 | 491300
4 | Pecica | Reabilitare/Realizare SP Canalizare menajeră | 2218800 | 3698000 |  | Reducerea numărului de blocări, Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 739600 | 739600 | 739600 | 739600 | 739600
5 | Bocsig | Realizare Statii de Pompare aferente sistemului de canalizare menajeră | 1030200 | 1717000 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 343400 | 343400 | 343400 | 343400 | 343400
6 | Sepreus | Realizare Statii de Pompare aferente sistemului de canalizare menajeră | 1046364 | 1743940 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 348788 | 348788 | 348788 | 348788 | 348788
7 | Secusigiu | Realizare Statii de Pompare aferente sistemului de canalizare menajeră | 1455900 | 2426500 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 485300 | 485300 | 485300 | 485300 | 485300
8 | Arad | Mărire capacităţi electrice | 6308000 | 6308000 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2027 | IID | [6 empty] | 3308000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0
|  | Mărire capacităţi electrice | 3997490.47 | 3997490.47 |  | Creşterea siguranţei în exploatare |  | 2027 | POIM | [6 empty] | Plati anuale 2023: 2550000; Plati anuale 2024: 1447490.47; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
[9 empty] | BS | [6 empty] | Plati anuale 2023: 450000; Plati anuale 2024: 255439.49
|  | Reabilitare/Extindere SP Canalizare menajeră | 49779375 | 82965625 |  | Reducerea numărului de blocări |  | 2029 | PDD | [8 empty] | 16593125 | 16593125 | 16593125 | 16593125 | 16593125
|  | Total (lei) | 91681327.87 | 134884267.47 |  |  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 12747000 | 6805357.96 | 25981469.8 | 23751469.8 | 23101469.8 | 22101469.8 | 22101469.8
[9 empty] | Total IID | [6 empty] | 3547000 | 2000000 | 4380000 | 2150000 | 1500000
4. Planul de investii de înlocuire incluse in planul de afaceri | [15 empty] | 0 | 0 | 21601469.8 | 21601469.8 | 21601469.8
Nr crt | Descriere investitie | [8 empty] | Etape (data finalizare - an) | [5 empty] | Plati anuale 2023: Plati anuale
| UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (lei)2023-2027 | Valoare investiție (lei)2023-2029 | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observatii | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contrcatelor | desfasurarea licitatiilor | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | CJA | Reabilitare sisteme canalizare menajeră | 0.5 | km | 65000 | 65000 | Cresterea calitatii serviciului prestat | IID | 2027 | [6 empty] | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
2 | Arad | Reabilitare sisteme canalizare menajeră | 93.291 | km | 83277863.7 | 138796439.5 | Reducerea numărului de blocări în sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [8 empty] | 27759287.9 | 27759287.9 | 27759287.9 | 27759287.9 | 27759287.9
|  | Reabilitare sisteme canalizare menajeră | 7.33 | km | 10112000 | 10112000 | Reducerea numărului de blocări în sistemul de canalizare | IID | 2027 | [6 empty] | 180000 | 932000 | 3150000 | 3350000 | 2500000 | 0 | 0
3 | Vladimirescu | Reabilitare sisteme canalizare menajeră | 2.759 | km | 1408125.6 | 2346876 | Reducerea numărului de blocări în sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [8 empty] | 469375.2 | 469375.2 | 469375.2 | 469375.2 | 469375.2
4 | Pecica | Reabilitare sisteme canalizare menajeră | 7.235 | km | 3730332.3 | 6217220.5 | Reducerea numărului de blocări în sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [8 empty] | 1243444.1 | 1243444.1 | 1243444.1 | 1243444.1 | 1243444.1
5 | Moneasa | Reabilitare sisteme canalizare menajeră | 0.516 | km | 1042183.2 | 1736972 | Reducerea numărului de blocări în sistemul de canalizare | PDD | 2029 | [8 empty] | 347394.4 | 347394.4 | 347394.4 | 347394.4 | 347394.4
6 | Pancota | Reabilitare retea canalizare | 0.3 | km | 375000 | 375000 | Prevenirea scurgerilor | IID | 2025 | [6 empty] | Plati anuale 2025: 375000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
7 | Lipova | Reabilitare retea canalizare | 0.8 | km | 500000 | 500000 | Reducerea numărului de blocări în sistemul de canalizare | IID | 2026 | [6 empty] | Plati anuale 2026: 500000; Plati anuale 2028: 0; Plati anuale 2029: 0
| Total investitii de inlocuire |  |  | 100510504.8 | 100510504.8 | 160149508 | [9 empty] | 185000 | 947000 | 33359501.6 | 33684501.6 | 32334501.6 | 29819501.6 | 29819501.6
| Nota: | TOTAL GENERAL |  | 977223896.44 | [10 empty] | ANUL | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL
| * In cazul investitiilor care au ca impact reducerea pierderilor de apa, acesta se va cuantifica/estima ca % de pierderi de apa redus din volumul total al apei intrate in sistem | [13 empty] | TOTAL
|  | TOTAL INVESTITII IID + PDD + INTERREG 2023 - 2029 (inclusiv investitii in derulare) |  |  |  | 1387628422.54 |  |  | TOTAL IID | [6 empty] | 185000 | 947000 | 3540000 | 3865000 | 2515000
[9 empty] | TOTAL PDD | [6 empty] | 0 | 0 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6
[9 empty] | Total Plan Investitii IID | [6 empty] | 7590333 | 18002000 | 19995000 | 20505000 | 20965000
[9 empty] | Total Plan Investitii PDD | [6 empty] | 0 | 0 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95
[9 empty] | Total Plan Investiti Interreg | [6 empty] | 11167732 | 2047983.32 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL GENERAL Plan Investitii | [6 empty] | 18758065 | 20049983.32 | 263806166.95 | 264316166.95 | 264776166.95
[16 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
[14 empty] | Conformare IID | Apa | 2558333 | 10355000 | 11575000 | 10490000 | 11450000 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 1300000 | 4700000 | 500000 | 4000000 | 5500000 | 0 | 0
[14 empty] | Dezvoltare/Modernizare IID | Apa | 3435000 | 1750000 | 3440000 | 1875000 | 1500000 | 500000 | 500000
[15 empty] | Canal | 112000 | 250000 | 940000 | 275000 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Investitii inlocuire IID | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 185000 | 947000 | 3540000 | 3865000 | 2515000 | 0 | 0
[14 empty] | Total IID |  | 7590333 | 18002000 | 19995000 | 20505000 | 20965000 | 500000 | 500000
[14 empty] | Conformare INTERREG | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 11167732 | 2047983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Dezvoltare/Modernizare INTERREG | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Investitii inlocuire INTERREG | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Total INTERREG |  | 11167732 | 2047983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Conformare PDD | Apa | 0 | 0 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15
[15 empty] | Canal | 0 | 0 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4
[14 empty] | Dezvoltare/Modernizare PDD | Apa | 0 | 0 | 881250 | 881250 | 881250 | 881250 | 881250
[15 empty] | Canal | 0 | 0 | 20720219.8 | 20720219.8 | 20720219.8 | 20720219.8 | 20720219.8
[14 empty] | Investitii inlocuire PDD | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 0 | 0 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6
[14 empty] | Total PDD |  | 0 | 0 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95
[14 empty] | Conformare POIM | Apa
Canal
[14 empty] | Dezvoltare/Modernizare POIM | Apa | 6545000 | 3360809.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 1275000 | 723745.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Investitii inlocuire POIM | Apa
Canal
[14 empty] | Total POIM |  | 7820000 | 4084554.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Conformare BS | Apa
Canal
[14 empty] | Dezvoltare/Modernizare BS | Apa | 1031000 | 531035.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Canal | 225000 | 127719.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Investitii inlocuire BS | Apa
Canal
[14 empty] | Total BS |  | 1256000 | 658755.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Conformare BL | Apa
Canal
[14 empty] | Dezvoltare/Modernizare BL | Apa | 124000 | 62048.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal
[14 empty] | Investitii inlocuire BL | Apa
Canal
[14 empty] | Total BL |  | 124000 | 62048.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27958065
[16 empty] | 27958065 | 24855341.28 | 263806166.95 | 264316166.95 | 264776166.95 | 244311166.95 | 244311166.95
Note on D6: Popescu Radu : 1. Aductiune apa tratata Uzina II - Ghiroc - Lipova (noua) 40,205 km 2. Aductiune apa tratata Front Nord - SSAA Simand (noua) 2,46 km 3. Reabilitare conducte de aductiune apa bruta - SAA Arad 12,962 km 4.Artera noua apa potabila Sofronea-Zimand Cuz (Sofronea) 4,039 km 5. Artera noua apa potabila Arad-Sanpaul (Sanpaul) 4,351 km 6. Inlocuire tronson artera apa potabila Sofronea-Sanpaul 0,676 km 7. Artera noua apa potabila Livada-Zimand Cuz (Zimand Cuz) 3,226 km 8.Artera apa potabila (nouă) (UAT Sagu) 4,644 km 9. Aductiune apa tratata Sagu-Cruceni (noua) (UAT Sagu) 3,181 km 10.Aductiune apa tratata Cruceni-Firiteaz (noua) (UAT Sagu) 6,851 km 11. Aductiune apa tratata (noua) (UAT Sagu) la pozitia UAT Vinga 0,139 km 12 Aducțiune apa tratata Pecica-Sederhat (nouă) (UAT Pecica) 7,251 km 13. Aducțiune apa tratata Sederhat-Turnu (nouă) (UAT Turnu) 7,928 km 14. Aductiune apa potabila noua STAP Buteni- GA Chisindia 5,208 km 15. Aductiune apa potabila noua GA Buteni - GA Barsa 8,226 km 16. Artera apa potabila Gurahont - Bontesti (inlocuire) 3,436 km 17. Reabilitare aductiune apa potabila SP Varfuri - GA Bodesti 2,233 18. Aductiune apa tratata Simand - Sanmartin (UAT Simand) 7,603 19 Aductiune apa tratata Sanmartin - Graniceri (UAT Graniceri) 7,525 20. Aductiune apa tratata Graniceri - Pilu (UAT Graniceri) 3,98 21 Aductiune apa tratata Graniceri - Siclau (UAT Graniceri) 4,74 km 22. Aductiune apa tratata Graniceri - Pilu (UAT Pilu) 5,44 km 23Aductiune apa tratata Apateu - Sepreus (UAT Apateu) 4,644 24. Aductiune apa tratata Apateu - Berechiu (UAT Apateu) 4,61 km 25. Aductiune apa tratata Berechiu - Somosches (UAT Apateu) 4,014 26 Aductiune apa tratata Apateu - Sepreus (UAT Apateu) 3,556 27. Aductiune apa tratata Berechiu - Somosches (UAT Cermei) 1,966 28 Aductiune apa tratata Somosches - Cermei (UAT Cermei) 4,876 29 Aductiune apa tratata Pancota - Siria (UAT Siria) 6,344 30. Aductiune apa tratata Maderat - Dud (UAT Tarnova) 2,5 km
Note on D7: Popescu Radu : 1. + 2/3 din pozitia Executie foraje dirijate (Bocsig si Zimandul Nou) 3 buc 2. Extindere apa potabila intre UAT Livada si zona limitrofa UAT Zimandu Nou 3. Extindere retea apa Sanpaul, legatura cu mun. Arad. În sens giratoriu Poetului cu Teneţchi, 6 km - 120 eu/ml, 2026-2027 4. Reabilitare bransamente apa - 1200 buc, 8 km - 1.210.000 lei 5. Redimensionare conductă refulare Fantanele - Arad 3 km, 2.000.000 in 2025 si 2026 6. Reabilitare reţea apă şi branşamente com. Dieci, DN 125 mm, L=1800 m 7. + 1 mil. 2025, 1 mil 2026, 1,5 mil - 2027 8. +500.000 in 24, 25, 26, 27
Note on D8: Popescu Radu : 1. Reabilitari foraje front captare NORD - 20 buc - 1.400.000 lei 2. Statie pompare noua pe aducţiune Vladimirescu - Ghioroc 1 buc 500.000 lei 3. Reabilitare statii dezinfectie 20 buc. - 1.300.000 lei 4. HALMAGIU a.Rezervor 2023-2025 b. Marire captare 2026 c. Marire tratare 2027 5. Reabilitare rezervoare Uzina 2 2 x 90.000 euro/ buc
Note on D9: Popescu Radu : Reabilitare captare sursa subterana Front Arad Nord - foraje SAA Arad - 24 buc Statie de tratare Front Arad Nord (noua) Reabilitare Uzina II Arad (dezinfectie, inmagazinare, pompare, SCADA) Stație de pompare apa potabila (nouă) Sagu - Cruceni - Firiteaz 2 buc Rezervor înmagazinare (nou) inclusiv statie de re-clorare (nouă) Sagu - Cruceni - Firiteaz 1 buc Rezervor înmagazinare (nou) inclusiv statie de re-clorare (nouă) Sagu - Cruceni - Firiteaz 1 bc Stație de pompare apa potabila (noua) Sagu - Cruceni - Firiteaz 1 bc Statii de pompare apa potabila catre GA Barsa si GA Chisindia 2 bc Reabilitare statie de pompare catre Varfuri (GA Bodesti) Gospodarie noua de apa GA Bodesti Gospodaria de apa Dud - Tarnova (rezervor, electroclorare)
Note on D10: Popescu Radu : Rețea de distribuție apă potabilă si artere catre subsisteme (noua) 13,853 km Conducte de bransament (noi) 4,938 Bransamente (noi) 822 buc Rețea de distribuție apă potabilă (inlocuiri + reconfigurari) 69,767 km Conducte de bransament (inlocuiri) 17,947 km Bransamente (inlocuiri) 3491 buc
Note on D11: Popescu Radu : 1. Reabilitare reţea apă supratraversare rău Mureş, Pod Cetate DN 1000, 0,5 km, 500 eu/ml 2. Reabilitare bransamente apa - 500 buc, 3,5 km - 483.000 lei 3. Reabilitare reţea înaltă presiune municipiul Arad, zona Z-uri - Aurel Vlaicu - strada Fulgerului PE HD PN 16 DN 160 mm, 700 ml 4. Reabilitare retea intaltă presiune municipiul Arad, str. Zalău - Sighisoara, 0,7 km, 89.000 euro in 2024 5. Reabilitare retea inalta presiune str. Miorita - Voinicilor 1 km, 120 eu/ml = 120.000 euro in 2025 si 2026 6, Reabilitare strada 6 vanaroti Azbo DN 300 1,2 km , 120 euro_ml =144.000 euro in 2026 si 2027 7. Reabiliare Calea Radnei de la str. Lermontov pana la str. Siriei - Aybo DN 200 - 1,2 km = 144.000 euro, in 2025 si 2026 8. Relocare conductp apă zona I. Maniu - Revolutiei, bloc, P3-P4, DN 600 - 500.000 lei, in 2026, 0,2 km 9. +2 mil in 2027
Note on D12: Popescu Radu : Reabilitare Uzina III Arad (dezinfectie, inmagazinare, pompare, SCADA) 1 buc Reabilitare Uzina I Arad (dezinfectie, inmagazinare, pompare, SCADA regional) 1 buc Statii noi de pompare apa potabila 21 buc Statii existente de pompare apa potabila - completare 10 buc
Note on D13: Popescu Radu : 1. Reabilitare rezervoare Uzina 3 - 3 buc x 90000 eu/buc. - 2026/2027
Note on D14: Popescu Radu : Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - Lipova 4,66 km Conducte de bransament (noi) - Lipova - 1,036 km Bransamente (noi) - Lipova - 148 buv Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - Radna - 0,547 km Conducte de bransament (noi) - Radna - 0,119 km Bransamente (noi) - Radna 17 buc Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) - Soimos - 9,382 km Conducte de bransament (noi) - Soimos - 2,072 km Bransamente (noi) - Soimos - 341 buc Sisteme de control si operare retele
Note on D15: Popescu Radu : Complex de înmagazinare-pompare (extindere) inclusiv statie de clor (nouă) 1 buc Stație de pompare apa potabila (noua) 1 buc
Note on D16: Popescu Radu : Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) Conducte de bransament (noi) Camine de bransament (noi) Hidranti Camine de vane Rețea de distribuție apă potabilă (inlocuiri) Conducte de bransament (inlocuiri) Bransamente (inlocuiri) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) Conducte de bransament (noi) Camine de bransament (noi) Camine de vane Sisteme de control si operare retele Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) Conducte de bransament (noi) Camine de bransament (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele Total retea Pecica = 41,923 km
Note on D17: Popescu Radu : Front de captare (foraje - reabilitare) Front de captare (foraje - noi) Stație tratare apă (nouă) Rezervor înmagazinare (nou) Stație de pompare apa potabila (noua) Stație de pompare apa potabila (reabilitare) UAT Pecica) Rezervor înmagazinare (nou) inclusiv statie de re-clorare (nouă) Stație de pompare apa potabila (noua) Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) Rezervor înmagazinare (nou) inclusiv statie de re-clorare (nouă) Stație de pompare apa potabila (noua)
Note on D18: Popescu Radu : Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) Conducte de bransament (noi) Camine de bransament (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D19: Popescu Radu : Front de captare (foraje - reabilitare) Stație tratare apă (reabilitată)
Note on D20: Popescu Radu : Aductiuni apa bruta Aductiune apa potabila noua STAP Buteni- GA Buteni Tpta; 3,828 km
Note on D21: Popescu Radu : Front de captare Buteni Statie de tratare noua Statie de pompare apa potabila catre GA Buteni Gospodarie de apa Buteni
Note on D22: Popescu Radu : Castel de apa (modernizare) 1 bc Rezervor înmagazinare (nou) inclusiv statie de re-clorare (nouă) 1 bc Stație de pompare apa potabila (reabilitare) 1 bc
Note on D23: Popescu Radu : Reabilitare conducte de aductiune apa bruta Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Conducte de aductiune apa potabila (noi)
Note on D24: Gospodarie de apa Gurahont Statii de pompare apa tratata Gospodarie de apa Iosas Reabilitare si extindere front captare
Note on D25: Popescu Radu : Conducte de aductiune apa potabila (noi) Conducte de aductiune apa potabila (noi) Conducte de aductiune apa potabila (noi)
Note on D26: Gospodarie de apa Brazii Statii de pompare apa potabila Gospodarie de apa Buceava-Soimus Gospodarie de apa Iacobini Statii de pompare apa potabila Gospodarie de apa Secas
Note on D27: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Rețea de distribuție apă potabilă (inlocuiri) Conducte de bransament (inlocuiri) Bransamente (inlocuiri)
Note on D28: Captare noua Halmagel Reabilitare statie de tratare Halmagel Reabilitare Gospodarie de apa Halmagel SCADA
Note on D29: Reabilitare conducta de aductiune apa bruta Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Rețea de distribuție apă potabilă (inlocuiri) Conducte de bransament (inlocuiri) Bransamente (inlocuiri)
Note on D30: Reabilitare si extindere captare Moneasa Reabilitare statie de tratare Moneasa Gospodarie de apa Moneasa SCADA SCADA - Statie de pompare cartier Delani
Note on D31: Popescu Radu : Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D32: Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, electroclorare)
Note on D33: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Rețea de distribuție apă potabilă (inlocuiri) Conducte de bransament (inlocuiri) Bransamente (inlocuiri) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Rețea de distribuție apă potabilă (inlocuiri) Conducte de bransament (inlocuiri) Bransamente (inlocuiri) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D34: Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, electroclorare) 2 bc
Note on D35: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D36: Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, electroclorare)
Note on D37: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D38: Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, electroclorare) 2 bc
Note on D39: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D40: Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, ) Reabilitare rezervor existent
Note on D41: Popescu Radu : 1 Mărire capacitate tratare + inmagazinare Uzina de apă Pâncota
Note on D42: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D43: Captare apa bruta Statie de tratare Gospodarie de apa (statie de pompare) Statie de pompare Gospodarie de apa
Note on D44: Popescu Radu : Statie de repompare Rezervor nou Statie de pompare
Note on D46: Aductiuni apa tratata Beliu (UAT Bocsig) Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D47: Captare apa bruta Statie de tratare Gospodarie de apa (rezervor, statii de pompare) Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare)
Note on D48: Popescu Radu : (Mărire capacitate tratare + inmagazinare Uzina de apă Bocsig)
Note on D49: Popescu Radu : 1. Program conformare Dalia - Depaşiri: Mangan, Fier, DSP - Realizare staţie de tratare apă - Estimare 2025
Note on D50: Popescu Radu : 1. retea distributie apa potabila noua 8,580 km 2. conducte bransament noi 1,610 km 3. bransamente noi 230 buc 4. sisteme de control si operare retele
Note on D51: Popescu Radu : 1. sursa de ap din subteran (modernizare) 1 buc 2. rezervoir (nou) 3. statie clor noua
Note on D52: Popescu Radu : Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D53: Popescu Radu : Captare apa bruta Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare, electroclorare) Gospodarie de apa (rezervor, statie de pompare)
Note on D54: Popescu Radu : 1. Program conformare Dalia - Depaşiri: Mangan, Arsen, DSP - Realizare staţie de tratare apă - Estimare 2025 (Realizare Staţie Tratare Apă)
Note on D55: Rețea de distribuție apă potabilă (noua) Conducte de bransament (noi) Bransamente (noi) Hidranti Camine de vane Sisteme de control si operare retele
Note on D56: Gospodarie de apa
Note on D57: Popescu Radu : Front de captare
Note on D58: Popescu Radu : 1. 1. Program conformare Dalia - Depaşiri:Fier, Mangan, Arsen, Amoniu, DSP - Realizare staţie de tratare apă - Estimare 2025 - reducere Fier, Mangan, Arsen, Amoniu
Note on D59: Popescu Radu : 1. retea distributie apa potabila noua 1,98 km Hidranti Camine de vane Hidranti Camine de vane
Note on D60: Popescu Radu : 1. Program conformare Dalia - Depaşiri:Azotati, DSP - - Estimare 2025 (Realizare si extindere complexe de înmagazinare / pompare Grăniceri)
Note on D61: Popescu Radu : 1. Program conformare Dalia - Depaşiri:Fier Mangan, DSP - Estimare 2025 (Realizare si extindere complexe de înmagazinare / pompare Siclau)
Note on D62: Popescu Radu : 1. 1. Program conformare Dalia - Depaşiri:Azotati, DSP - - Estimare 2025
Note on E73: Popescu Radu : Rețea canalizare Mandruloc (nouă) Conducte de racord Mandruloc (noi) Camine de racord Mandruloc (noi) Refulare ape uzate menajere Mandruloc (nouă) Rețea canalizare Cicir (nouă) Conducte de racord Cicir (noi) Camine de racord Cicir (noi) Refulare ape uzate menajere Cicir (nouă) Refulare ape uzate menajere Vladimirescu (nouă)
Note on E86: Popescu Radu : Rețea canalizare (nouă) Conducte de racord (noi) Camine de racord (noi) Refulare ape uzate menajere (nouă)
Note on E88: Popescu Radu : Rețea canalizare (nouă) Conducte de racord (noi) Camine de racord (noi) Refulare ape uzate menajere (nouă)
Note on E89: Popescu Radu : Depasiri: Amoniu . APM - Program de conformare autorizaţie mediu 79/07.06.2021 Inlocuire echipamente la treapta de epurare mecanica si biologică în vederea aducerii staţiei la parametrii NTPA 001 şi optimizarea staţiei (senzori, electrovalve, etc). Termen:31.12.2025
Note on E91: Popescu Radu : 1. APM - Program de conformare autorizaţie mediu 79/07.06.2021 Inlocuire echipamente la treapta de epurare mecanica si biologică în vederea aducerii staţiei la parametrii NTPA 001 şi optimizarea staţiei (senzori, electrovalve, etc). Termen:31.12.2025
Note on E92: Popescu Radu : Rețea canalizare (nouă) Conducte de racord (noi) Camine de racord (noi) Refulare ape uzate menajere (nouă)
Note on E93: Popescu Radu : Rețea canalizare (nouă) Conducte de racord (noi) Camine de racord (noi) Refulare ape uzate menajere (nouă)
Note on E94: Popescu Radu : Rețea canalizare (nouă) Conducte de racord (noi) Camine de racord (noi) Refulare ape uzate menajere (nouă)
Note on E95: Popescu Radu : Rețea canalizare (nouă) Conducte de racord (noi) Camine de racord (noi) Refulare ape uzate menajere (nouă) (UAT Nadlac) Refulare ape uzate menajere (nouă)
Note on E96: Popescu Radu : 1. Depasiri MTS, NH4 (amoniu), CBO5, CCOCr
Note on D104: Popescu Radu : 1. Panou de comanda cu convertizor de frecvanta + montaj RI+ AI 4 buc in 2023 2. Automatizare Statie de Pompare Cruceni - 10000 lei 3. Panou de comanda cu convertizor de frecvanta + montaj RI+ AI 30 buc - 35000 lei-buc 4. Fibra optică front captare 10 km 1.880.000 cu tot cu pct 5 5. Server + Licenta nou rectificare 6. Automatizare SPAU 6
Note on D105: Popescu Radu : 1. Sectorizare retea - DMA-uri, monitorizare si control presuni - 881 buc
Note on D109: Popescu Radu : 1.Contorizare foraje 40 buc x 10000 buc + maopera 2. Contorizare UAT - 2.000.000 3. + 500000 in 25, 26, 27 nou rectificare 4. debitmetru by pass SE PECICA
Note on D110: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 9 bc Stație de pompare apă uzată (reabilitata) 1 bc Stație de pompare apă uzată (moderniz. SCADA ) 6 bc
Note on D111: Popescu Radu : Statie pompare apa uzata noua 7 buc Echipamente electrice
Note on D112: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 7 bc
Note on D113: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 9 bc Stație de pompare apă uzată (reabilitata) 1 bc Stație de pompare apă uzată (moderniz. SCADA ) 6 bc
Note on D114: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 5 bc
Note on D115: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 5 bc
Note on D116: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 7 bc
Note on D117: Popescu Radu : 1. Reabilitare: instalatii/linii electrice Uzina 2 + impamantari Uzina 2 - 20.000 2. Marire capacitate bransament electric SPAU Hatman Arbore, mun. Arad - 10000 3. Marire capacitate bransament electric SPAU 6, mun. Arad 4. Cofinanţare utilizare energie regenerabilă (panouri fotovoltaice) - 436.000 5. Cresterea eficientei energetice electrice la Statia de EPURARE Arad - 50000 6. Rebilitare punct racordare energie electrică Calea Şiriei Uzina 2 1500000 7. Cofinantare utilizare energie regenerabila/SF Fonduri de modernizare - Noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile SP6CJI2152 - 1 mil din 2 8. Baterii compesare energie electrică, 50 buc - 200.000 euro ....in 2025-2026 9. Relocare statii ridicare presiune in mun. Arad 200.000 euro in 2027
Note on D118: Popescu Radu : 1. finantare UE - POIM
Note on D120: Popescu Radu : Stație de pompare apă uzată (nouă) 8 buc Stație de pompare apă uzată (reabilitata, modernizata) 20 buc Reabilitare SP6 si colector general (pt tot clusterul)
Note on D126: Popescu Radu : 1.Reabilitare racorduri canalizare 50 buc, 0,5 km - 72000
Note on D127: Popescu Radu : Rețea canalizare (inlocuiri) Conducte de racord (inlocuiri) Camine de racord (inlocuiri) Refulare ape uzate menajere (inlocuiri)
Note on D128: Popescu Radu : 1. Reabilitare conducta refulare SP Baba Novac 250 ml - 15000/2023 2. Reabilitare conducta refulare SP Digului + colector nou DN 600 str. Păstorului, str. Lipovei, str. Argeş 3. Reabilitare colector menajer Aleea Neptun, bl. Y6-Y7, DN 200 mm, L=70 m 4. Reabilitare conducta refulare Clopotului subtraversare CF DN 315 mm, 150 ml, 90.000 euro , in 2026 5. Reabilitare retea canalizare str. Rosiori, 860 ml , 50.000 euro in 2025 6. Reabiliare colector menajer str. Alba Iulia Dn 500, 500ml - 1.000.000 in 2025 si 2026 7. Reabilitare racorduri canalizare, 250 buc, 2,5 km, 460000 lei 7. + 1 mil in 2025 si + 1 mil in 2026 nou la rectificare 8. Marire capacitate conducta refulare (dublare fir) SPAU Clopotului
Note on D129: Popescu Radu : Rețea canalizare (inlocuiri) Conducte de racord (inlocuri) Camine de racord (inlocuiri) Refulare ape uzate menajere (inlocuiri)
Note on D130: Popescu Radu : Rețea canalizare (inlocuiri) Conducte de racord (inlocuiri) Camine de racord (inlocuiri)
Note on D131: Popescu Radu : Rețea canalizare (INLOCUIRI)
Note on D132: Popescu Radu : 1. 0,3 km 75.000 euro in 2025
Note on D133: Popescu Radu : 1. Reabilitare conducta refulare SP Calea Timişorii DN 315

## investitii in derulare
ANEXA LA HOT. AGA NR. 13/21.06.2023
Investii in derulare
Nr crt | Descriere investitie | [7 empty] | Stadiu fizic si valoric | [6 empty] | Plati anuale
| UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (LEI) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observatii | Stadiu fizic (%) | An finalizare lucrari fizice | Stadiu Valoric (%) | An finalizare dpdv financiar | Observatii | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | Arad | Contoare/debitmetre inteligente (ultrasonice/electromagnetice) | 11687 | buc | 6841961.57 | Reducerea erorilor de masura | IID | 2027 | M | 50% | 2027 | 50% | 2027 |  | 3530000 | 629786 | 350000 | 350000 | 300000
2 |  | Contoare mecanice | 4000 | buc | 2545540.23 | Reducerea erorilor de masura | IID | 2027 | M | 50% | 2027 | 50% | 2027 |  | 410000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000
3 |  | Reabilitare SP Canalizare menajeră | 10 | buc | 954603 | Reducerea numărului de blocări | IID | 2023 | M | 95% | 2023 | 95% | 2023 |  | 135100
4 |  | Reabilitare colectore menajere | 0.06 | km | 81212 | Reducerea numărului de blocări | IID | 2023 | I | 100% | 2023 | 95% | 2023 |  | 7300
5 |  | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 0.1 | km | 125521 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | IID | 2023 | C | 80% | 2023 | 80% | 2023 |  | 110000
6 |  | Reabilitare spatii administrative | 4 | buc | 2429193 | Creare conditii lucru optime | IID | 2027 | M | 60% | 2027 | 70% | 2027 |  | 899000 | 180000 | 325000 | 275000 | 150000
7 |  | Dotari independente | - | buc | 17500268 | creşterea eficienţei | IID | anual | M | - | - | - | - |  | 2675268 | 6100000 | 3800000 | 3800000 | 3500000
8 | CJA | Lucrări întreţinere planificate |  |  | 2909000 | Cresterea calităţii apei furnizate/preluate | IID | anual | I | - | - | - | - |  | 944000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000
9 |  | Lucrări întreţinere periodice |  |  | 1200000 | creşterea eficienţei | IID | anual | I | - | - | - | - |  | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
10 |  | Contoare mecanice | 5000 | buc | 3829800.15 | Reducerea erorilor de masura | IID | 2027 | M | 50% | 2027 | 50% | 2027 |  | 842000 | 510000 | 710000 | 710000 | 710000
11 |  | Extindere /reabilitare siteme de alimentare cu apă | 8.6 | km | 2733089 | Cresterea calitatii apei furnizate prin marirea debitelor, precum si reducerea pierderilor de apa | IID | 2024 | C | 50% | 2027 | 50% | 2027 |  | 2128167 | 100000
12 |  | Reabilitare SP Canalizare menajeră | 5 | buc | 104690 | Reducerea numărului de blocări | IID | 2023 | M | 95% | 2023 | 95% | 2023 |  | 1000
13 |  | Reabilitare reţele canalizare menajeră | 0.5 | km | 127621 | Prevenirea scurgerilor | IID | 2023 | I | 95% | 2023 | 95% | 2023 |  | 100
14 |  | Reabilitare spatii administrative | 6 | buc | 1453437 | Creare conditii lucru optime | IID | 2027 | M | 60% | 2027 | 70% | 2027 |  | 624100 | 200000 | 465000
15 |  | Dotari independente | - | buc | 1500000 | creşterea eficienţei | IID | anual | M | - | - | - | - |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
16 |  | Reabilitare foraje | 2 | buc | 386830 | Cresterea calitatii serviciului prestat | IID | 2023 | C | 25% | 2027 | 25% | 2027 |  | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Cheltuieli neeligibile aferente proiectelor |  |  | 8500000 | cresterea eficientei | IID | 2027 | M | - | - | - | - |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
18 |  | Cofinantare AT - POIM | . | . | 6100000 | creşterea eficienţei | IID | 2027 | M | - | - | - | - |  |  | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000
19 | Pâncota | Reabilitări colector menajer | 0.3 | km | 80000 | Prevenirea scurgerilor | IID | 2023 | I | 7% | 2023 | 7% | 2023 |  | 15800
[12 empty] | TOTAL ANUAL |  |  | 14414835 | 11999786 | 10030000 | 9515000 | 9040000
[12 empty] | TOTAL 2023 - 2027 |  |  |  | 54999621
[15 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL 23-27
[8 empty] | CONFORMARE Investitii in derulare |  |  |  | TOTAL C |  |  | 2281167 | 100000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | MODERNIZARE investitii in derulare |  |  |  | TOTAL M |  |  | 10866468 | 11299786 | 9330000 | 8815000 | 8340000
[8 empty] | INLOCUIRI investitii in derulare |  |  |  | TOTAL I |  |  | 1267200 | 600000 | 700000 | 700000 | 700000
54999621
[10 empty] | TOTAL PLAN INVESTITII + INVESTITII IN DERULARE IID |  |  |  |  | 22005168 | 30001786 | 30025000 | 30020000 | 30005000
20588868
-1416300
[15 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
[14 empty] | Apa | 2281167 | 100000 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Apa | 7756184 | 6422286 | 5397500 | 5140000 | 4877500
[14 empty] | Canal | 3110284 | 4877500 | 3932500 | 3675000 | 3462500
[14 empty] | Apa | 622000 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000
[14 empty] | Canal | 645200 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000
[15 empty] | 14414835 | 11999786 | 10030000 | 9515000 | 9040000
Note on D5: Popescu Radu : 1. Contorizare asociatii locatari SP6283 2.Digitalizarea infrastructurii de apa si apa uzata a operatorului regional municipiul Arad - contorizare inteligenta CJISP6283 823670,26 3. Contorizare zonala in mun. Arad (Gai, Uzina2, Uzina 3) 4. Debitmetre intrare - iesire gospodării apă in mun. Arad 170.000 euro 2025-2027
Note on D6: Popescu Radu : 1. Contoare mecanice 400 buc 2. Vipak 4000 buc
Note on D7: Popescu Radu : 1. Reabilitare SP2, SP10, Hatman Arbore, Clopotului, Baba Novac, Agricultorilor, Fagului, Fantanii, Independentei, Panselei) 2. Reabilitare conducta refulare SP HAda
Note on D8: Popescu Radu : 1. Inlocuire conducta canal menajer Calea Romanilor Dn 500 L=60 m
Note on D9: Popescu Radu : 1. Reabilitare bransament pct termic PT 2 Banu Maracine 2. Montare hidranti noi pe retelele de apa in Arad
Note on D10: Popescu Radu : 1. Amenajare atelier reparatii pompe si atelier electric la SE Arad 2. Reabilitare gard beton si instalatie termica la SE 3. Reabilitare vestiar Uzina 2 in vederea relocarii personalului de la Gradina Postei 4. Amenajare padoc si magayie la Uz 2 5. Reabilitare instalatii incalzire si apa calda menajera la Uzina 2 (vestiar, atelier, statie clorinare, inclocuire centrala) 6. Reabilitare spatii adm. S Dragoi 7. Reabilitare Sp adm STIRU, Uzina1 , STIRU - atelier rep auto 8. Amenajare spatiu arhiva Uzina 1 - 30.000 lei 9 Reabilitare Uzina 2 corp administrativ si stati e de tratare - 50000 euro in 2015 si 2016 10. Reabilitare statie clorinare Uzina 3 - igienizari - 10.000 euo in 2025 la rectificare nou 11. Reabilitare cladire Statie de Pompare Uzina 1 12. Reabilitare spatii administratice Uzina 2
Note on D11: Popescu Radu : 1. echipamentele de la privat 2. echipamente de la tip 6 3. Achiziti echipamente de pompare 4. Implementare sistem informatic integrat 5. Stand verificare metrologica 6. Echipamente detectie pierderi de apa Nou la rectificare 7. Mixer bazin anaerob 2 la SE Arad
Note on D12: Popescu Radu : inclusiv Realizare foraje de observatie pentru monitorizarea apei freatice din jurul statiilor de epurare (Savarsin, Siria, Nadlac) - 5000 lei
Note on D14: Popescu Radu : 1, Contoare mecanice 5000 buc 2, SIGILII VIPAk, 500 buc
Note on D15: Popescu Radu : 1. Închidere inel reţea apă str. Bujorului, între str. M. Sadoveanu şi str. Romanilor, 300 ml, PE HD 125 mm - SÂNTANA - 5000 lei 2.INEU inchidere inele retea apa intre str. Crişului şi Ardealului; Crişana şi Bihorului; Argeşului cu Trandafirilor; Narciselor cu Mureşului - 5000 Vidrean 3. Executie retea 100 ml si bransamente in localitatea Pecica 4. Reabilitare reţele apă Zădăreni, Călugăreni 100 lei 5. Reabilitare conducta aductiune PE 225 Bontesti 100 lei 6. Subtraversare CF Vladimirescu cu reţea apă DN 600 - 6000 lei 7. Reabilitare aducţiune - 7 km - UAT Bocsig Beliu 8. + 1/3 din pozitia Executie foraje dirijate (Bocsig si Zimandul Nou) 3 buc 9. Relocare transformator energie electrică, pe domeniul public, Uzina de Apă Bocsig
Note on D16: Popescu Radu : 1. Reabilitare statii de pompare: Lipova (Calea Timisorii), Siria (Eminescu SPAU1), Ineu (SPAU 3 + SPAU2)
Note on D17: Popescu Radu : Relocare reţea canalizare menajeră str. 1 Mai, loc. Ineu, jud. Arad
Note on D18: Popescu Radu : 1.Imprejmuire statie de pompare si foraje la Savarsin 2. Imprejmuire Uzina Ghioroc si front captare 3. Reabilitare echipamente electrice Statia de Pompare str. Timisorii-Lipova 4. Reabilitare Uzina de Apă Pecica - igienizare spatii 5. Consolidare Cladire Uzina de Apă Cermei 6. Execuţia unei conexiuni tehnologice noi la Gospodăria de Apă potabilă Chisindia pentru alimentarea cu apă a rezervorului de apa de 200 mc 100 lei 7. Reabilitare Incălzire Uzina de Apă Vinga - 7.000 lei 8. Reabilitare Uzina de Apa Ghioroc - 10.000 lei 9. Reabilitare incalzire Gurahont - 2000 10. Monitorizare obiective CAA - 185.000 lei 11. Reabilitare uzina si Statie de Pompare Felnac - 25.000 lei 12. Igienizare spatii: reabilitare Uzina Apa Pecica, Lipova - reab reyervoare, Curtici - reab rezervoare + uzina, Sanatana - reabilitare rezervoare + uzina - 105.000 euro in 2024 si 2025 nou rectificare 13. Amenajsare spatiu administrativ SE Ineu
Note on D20: Popescu Radu : 1. Marirea capacitatii de captare apacu un foraj- microsistem Bocsig - 1000 lei 2. Marirea capacitatii de captare apa cu un foraj - microsistem Gurahont - Brazii 20000 lei 3. Reabilitare foraje jud. Arad 40.000 lei
Note on D23: Popescu Radu : Reabilitare colector menajer str. Tudor Vladimirescu, Ansamblu locuite blocuri, PVC DN 250, 300 ml, PÂNCOTA

## Investitii total
ANEXA LA HOT. AGA NR. 13/21.06.2023
In Derulare |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare IID | Apa | 2558333 | 10355000 | 11575000 | 10490000 | 11450000 | 0 | 0
| Canal | 1300000 | 4700000 | 500000 | 4000000 | 5500000 | 0 | 0
Dezvoltare/Modernizare IID | Apa | 3435000 | 1750000 | 3440000 | 1875000 | 1500000 | 500000 | 500000
| Canal | 112000 | 250000 | 940000 | 275000 | 0 | 0 | 0
Investitii inlocuire IID | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 185000 | 947000 | 3540000 | 3865000 | 2515000 | 0 | 0
Total IID |  | 7590333 | 18002000 | 19995000 | 20505000 | 20965000 | 500000 | 500000
Plan de Investitii |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare IID | Apa | 2281167 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dezvoltare/Modernizare IID | Apa | 7756184 | 6422286 | 5397500 | 5140000 | 4877500 | 0 | 0
| Canal | 3110284 | 4877500 | 3932500 | 3675000 | 3462500 | 0 | 0
Investitii inlocuire IID | Apa | 622000 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
| Canal | 645200 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
Total IID |  | 14414835 | 11999786 | 10030000 | 9515000 | 9040000 | 0 | 0
Total IID |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare IID | Apa | 4839500 | 10455000 | 11575000 | 10490000 | 11450000 | 0 | 0
| Canal | 1300000 | 4700000 | 500000 | 4000000 | 5500000 | 0 | 0
Dezvoltare/Modernizare IID | Apa | 11191184 | 8172286 | 8837500 | 7015000 | 6377500 | 500000 | 500000
| Canal | 3222284 | 5127500 | 4872500 | 3950000 | 3462500 | 0 | 0
Investitii inlocuire IID | Apa | 622000 | 300000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
| Canal | 830200 | 1247000 | 3890000 | 4215000 | 2865000 | 0 | 0
Total IID |  | 22005168 | 30001786 | 30025000 | 30020000 | 30005000 | 500000 | 500000
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare INTERREG | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 11167732 | 2047983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dezvoltare/Modernizare INTERREG | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitii inlocuire INTERREG | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total INTERREG |  | 11167732 | 2047983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare PDD | Apa | 0 | 0 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15 | 126281481.15
| Canal | 0 | 0 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4 | 66108714.4
Dezvoltare/Modernizare PDD | Apa | 0 | 0 | 881250 | 881250 | 881250 | 881250 | 881250
| Canal | 0 | 0 | 20720219.8 | 20720219.8 | 20720219.8 | 20720219.8 | 20720219.8
Investitii inlocuire PDD | Apa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 0 | 0 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6 | 29819501.6
Total PDD |  | 0 | 0 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95 | 243811166.95
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare POIM | Apa
Canal
Dezvoltare/Modernizare POIM | Apa | 7700000 | 3953893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 1500000 | 851465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitii inlocuire POIM | Apa
Canal
Total POIM |  | 9200000 | 4805358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare BS | Apa
Canal
Dezvoltare/Modernizare BS | Apa | 1031000 | 531035.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Canal | 225000 | 127719.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitii inlocuire BS | Apa
Canal
Total BS |  | 1256000 | 658755.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Conformare BL | Apa
Canal
Dezvoltare/Modernizare BL | Apa | 124000 | 62048.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal
Investitii inlocuire BL | Apa
Canal
Total BL |  | 124000 | 62048.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43752900 | 37575931.01 | 273836166.95 | 273831166.95 | 273816166.95 | 244311166.95 | 244311166.95